PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO

Proyecto

M.T.P.A.: Mejora Técnica de Producción Avícola

Versión: 1.1

Fecha: 31 de octubre de 2026

Período del proyecto: 01/08/2026 – 31/10/2026

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito del documento

Este documento establece el plan de gestión del proyecto M.T.P.A., con el fin de guiar al equipo de aprendices en la planificación, ejecución, seguimiento y cierre del desarrollo de la Versión 1.0 (aplicación web). Define el alcance, la organización del equipo, el cronograma, los recursos, los riesgos y los criterios de calidad y cierre que regirán el proyecto en el período del 1 de agosto al 31 de octubre de 2026 (13 semanas). Los Sprints 5 y 6 y el cierre originalmente previstos para noviembre y diciembre se planifican como fase posterior, fuera de ese período.

## 1.2 Resumen ejecutivo del proyecto

M.T.P.A. es una plataforma web para la supervisión y control ambiental de incubadoras avícolas: monitoriza temperatura y humedad en tiempo real a partir de sensores conectados vía un broker MQTT gestionado, genera alertas cuando los valores exceden los umbrales configurados, y controla ventiladores en modo manual, automático o mixto mediante reglas de automatización con histéresis. El proyecto se desarrollará bajo la metodología Scrum, con un equipo de 5 aprendices que trabajan los martes, viernes y sábado (12 horas semanales por integrante), en el período del 1 de agosto al 31 de octubre de 2026, con una fase previa de descubrimiento, un Sprint 0 y cuatro sprints de dos semanas dentro del período (Sprints 1 a 4); los Sprints 5 y 6 quedan como fase posterior. El proyecto usa React + Vite para el frontend y Firebase (Authentication, Firestore, Cloud Functions, Storage) junto con un Servicio de Integración IoT propio (Node.js; despliegue en Cloud Run previsto en la fase posterior) como backend. El alcance de esta primera entrega corresponde a la Versión 1.0 definida en la sección 2.6 del ERS (aplicación web; las apps móviles quedan diferidas a la Versión 2.0). Dentro del período se entregan los módulos MOD-01 a MOD-04 y MOD-06 y el Servicio de Integración IoT; los módulos MOD-05, MOD-07 y MOD-08 pasan a la fase posterior.

## 1.3 Objetivos del proyecto (SMART)

| # | Objetivo |
| --- | --- |
| O1 | Desarrollar y entregar una versión funcional de M.T.P.A. con los módulos MOD-01 a MOD-04 y MOD-06 y el Servicio de Integración IoT definidos en el DDS (v1.1), lista para pruebas de integración, a más tardar el 31 de octubre de 2026. Los módulos MOD-05, MOD-07 y MOD-08 se planifican como fase posterior, fuera del período. |
| O2 | Implementar y validar el Servicio de Integración IoT (puente MQTT ↔ Firebase) usando un simulador de dispositivo desde el Sprint 2, de forma que el desarrollo no dependa de la disponibilidad del hardware físico para avanzar. |
| O3 | Lograr que la cadena completa de ingesta y evaluación de una medición (sensor/simulador → alerta → automatización de ventilador) funcione sin errores críticos en al menos el 90% de los casos de prueba definidos por QA al cierre del Sprint 4 (31/10/2026). |
| O4 | Ejecutar el alcance del período dentro del plazo del proyecto (01/08 – 31/10/2026) y dentro de los recursos humanos disponibles (5 aprendices, 12 h/semana cada uno), sin incurrir en costos económicos relevantes, dado que es un proyecto de formación. |
| O5 | Realizar una entrega final documentada (código, ERS v1.3, DDS v1.1, manual de usuario básico y presentación) que permita sustentar el proyecto ante los instructores/evaluadores. |

# 2. Alcance del proyecto

## 2.1 Entregables principales

- Aplicación web funcional (responsive, con React + Vite) desplegada en Vercel, con los módulos MOD-01 a MOD-04 y MOD-06 de la Versión 1.0 descritos en el DDS (MOD-05, MOD-07 y MOD-08 quedan como fase posterior).

- Backend configurado en Firebase (Authentication, Firestore, Cloud Functions, Storage, reglas de seguridad) y Servicio de Integración IoT en ejecución como proceso propio; su despliegue en Cloud Run queda para la fase posterior.

- Simulador de dispositivo MQTT, para pruebas de ingesta y control sin depender de la disponibilidad del hardware físico.

- Integración con el broker MQTT gestionado y, si el hardware físico está disponible a tiempo, con al menos una incubadora piloto real (ver riesgo en 6.1).

- Documentación técnica: ERS (v1.3) y DDS (v1.1), más manual de usuario básico y manual técnico de despliegue.

- Repositorio de código en GitHub con historial de commits y tablero de GitHub Projects actualizado.

- Presentación final y sustentación del proyecto (fecha por definir; el cierre originalmente previsto del 01 al 05/12 queda fuera del período).

## 2.2 Exclusiones (qué NO está incluido)

- Aplicaciones móviles nativas/híbridas (Android/iOS), diferidas a la Versión 2.0 según el ERS v1.3 (sección 2.6).

- Fabricación, adquisición o instalación de incubadoras, sensores, ventiladores, microcontroladores, cableado u otros componentes físicos (fuera del alcance según el ERS).

- Desarrollo del firmware de los dispositivos (ESP32/ESP8266); se asume que es provisto por el fabricante/proveedor del hardware, y que el equipo solo implementa la plataforma y el contrato de comunicación MQTT (DDS, sección 2.4).

- Selección definitiva y contratación comercial del proveedor de broker MQTT (Anexo C del ERS, punto 7); el equipo configura y prueba contra un proveedor de referencia en su nivel gratuito/de pruebas.

- Publicación en tiendas de aplicaciones (Google Play / App Store); no aplica en la Versión 1.0 al ser una aplicación web.

- Pasarela de pagos o modelo de monetización.

- Dentro del período 01/08–31/10/2026 quedan excluidos los módulos MOD-05 (históricos, estadísticas y exportación), MOD-07 (auditoría) y MOD-08 (configuración de parámetros), que pasan a la fase posterior, y la selección de idioma (RF-015), diferida de la Versión 1.0.

## 2.3 Supuestos y restricciones

Supuestos:

- El ERS (v1.3) y el DDS (v1.1) ya están completos y no requieren cambios estructurales mayores durante el desarrollo.

- Los 5 aprendices del equipo dedican 12 horas semanales al proyecto, distribuidas en tres sesiones de trabajo (martes, viernes y sábado).

- El hardware físico (incubadora piloto, sensores, ESP32, ventiladores) podría no estar disponible desde el inicio del proyecto; por eso el desarrollo se apoya en un simulador de dispositivo MQTT desde el Sprint 2 (ver O2 y riesgo 6.1).

- Firebase en su plan de pago por uso (Blaze) es necesario para desplegar las Cloud Functions y, cuando se despliegue, el Servicio de Integración en Cloud Run, y para las llamadas HTTPS entre componentes; a la escala de un piloto, el costo esperado es cercano a $0 (ver sección 9).

Restricciones:

- Fecha límite fija: 31 de octubre de 2026 (fin del período del proyecto, que inicia el 1 de agosto de 2026).

- Presupuesto: sin asignación económica formal (proyecto de formación); ver sección 9 sobre posibles costos de infraestructura.

- Equipo fijo de 5 aprendices, sin posibilidad de incorporar recursos adicionales.

- Dependencia de servicios en la nube (Firebase, Vercel y, cuando se despliegue, Cloud Run) y de un broker MQTT gestionado externo para el funcionamiento del backend y la integración IoT.

- Alcance funcional limitado a la Versión 1.0 definida en el ERS; cualquier funcionalidad de v2.0 (apps móviles) que se quiera adelantar debe evaluarse contra el cronograma antes de aceptarla.

# 3. Organización del equipo

## 3.1 Estructura del equipo y roles

El equipo está compuesto por 5 aprendices, distribuidos en los siguientes roles:

| Rol | Cantidad | Funciones principales |
| --- | --- | --- |
| Aprendiz Líder de Proyecto / Scrum Master | 1 | Coordina el proyecto, organiza tareas, da seguimiento al cronograma, facilita la comunicación y elimina impedimentos. |
| Aprendiz Desarrollador Frontend | 2 | Diseñan e implementan la interfaz de usuario de M.T.P.A. con React y Vite, incluyendo paneles de monitorización, alertas, control de ventiladores e históricos. |
| Aprendiz Desarrollador Backend | 1 | Implementa la lógica del sistema en Cloud Functions, el Servicio de Integración IoT (Node.js; despliegue en Cloud Run en la fase posterior) y el simulador de dispositivo MQTT; integra Firebase, gestiona autenticación, base de datos y reglas de seguridad. |
| Aprendiz Diseñador UX/UI y QA Tester | 1 | Diseña la experiencia e interfaz de usuario en Figma, realiza pruebas funcionales (incluyendo con el simulador de dispositivo) y control de calidad antes de cada entrega. |

## 3.2 Matriz de responsabilidades (RACI) por módulo

| Módulo (DDS) | Scrum Master | Frontend | Backend | UX/UI-QA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOD-01 Autenticación y gestión de usuarios | I | R | A/R | C |
| MOD-02 Gestión de incubadoras | I | R | A/R | C |
| Servicio de Integración IoT y simulador (transversal) | I | I | A/R | C |
| MOD-03 Monitorización ambiental | I | R | A/R | C |
| MOD-04 Umbrales y alertas ambientales | I | R | A/R | C |
| MOD-06 Control de ventiladores | I | R | A/R | R |
| MOD-05 Históricos, estadísticas y exportación | I | R | A/R | R |
| MOD-07 Registro de eventos y auditoría | I | C | A/R | C |
| MOD-08 Configuración de parámetros | I | R | C | C |

R = Responsable de ejecutar · A = Aprueba/rinde cuentas · C = Consultado · I = Informado.

## 3.3 Canales y frecuencia de comunicación

| Actividad | Frecuencia | Canal | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| Sesión de trabajo en equipo | 3 veces por semana (martes, viernes y sábado) | Presencial | Avance conjunto del sprint; reportar avances y bloqueos. |
| Sprint Planning | Al inicio de cada sprint (martes) | Presencial | Definir el objetivo y las tareas del sprint. |
| Sprint Review | Al final de cada sprint (sábado) | Presencial + demo | Mostrar el incremento funcional y recoger retroalimentación. |
| Retrospectiva | Al final de cada sprint (sábado) | Presencial | Identificar mejoras del proceso de equipo. |
| Reuniones extraordinarias | Según necesidad | WhatsApp/Discord | Temas urgentes, bloqueos con el hardware o cambios importantes. |
| Gestión de tareas y código | Continua | GitHub / GitHub Projects | Seguimiento de historias, tareas y control de versiones. |

Nota — valor por defecto: se asumió que las tres sesiones semanales (martes, viernes y sábado) son presenciales; confirmar con el equipo si alguna sesión es virtual.

# 4. Planificación temporal

## 4.1 Descomposición del trabajo (WBS) por módulo

| Código | Módulo / Entregable | Principales tareas |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Gestión del proyecto | Kickoff, planificación de sprints, seguimiento, retrospectivas, cierre |
| 2.0 | Análisis y diseño | Revisión de ERS/DDS, definición de arquitectura, modelo de datos, diseño UI en Figma, contrato de tópicos MQTT |
| 3.0 | Autenticación y gestión de usuarios | Login (Firebase Auth), custom claims de rol, CRUD de cuentas (gestionarUsuario) |
| 4.0 | Gestión de incubadoras | CRUD de incubadoras, alta de dispositivos (crearDispositivo, identificadorMqtt único) |
| 5.0 | Servicio de Integración IoT y simulador | Puente Node.js al broker MQTT (despliegue en Cloud Run en la fase posterior), suscripción a mediciones/estado, publicación de órdenes, simulador de dispositivo para pruebas sin hardware |
| 6.0 | Monitorización ambiental | Cloud Function procesarMedicion, persistencia de mediciones, estado de dispositivos, panel de monitorización en tiempo real |
| 7.0 | Umbrales y alertas ambientales | Configuración de umbrales, generación y notificación de alertas (correo + in-app) |
| 8.0 | Control de ventiladores | Control manual (enviarComandoVentilador), reglas de automatización con histéresis, panel de configuración |
| 9.0 | Históricos, estadísticas y exportación | Consultas históricas, agregarEstadisticasDiarias, exportación CSV/PDF |
| 10.0 | Registro de eventos y auditoría | registrarEvento, panel de auditoría |
| 11.0 | Configuración de parámetros | parámetros globales del sistema (i18n diferido) |
| 12.0 | Pruebas e integración con hardware | Pruebas funcionales, pruebas de integración con el simulador y, si está disponible, con hardware real |
| 13.0 | Entrega final | Documentación, empaquetado, presentación y sustentación |

Los paquetes 9.0 (históricos, estadísticas y exportación), 10.0 (registro de eventos y auditoría) y 11.0 (configuración de parámetros) corresponden a la fase posterior, fuera del período 01/08–31/10/2026.

## 4.2 Sprints planificados (Scrum: 4 sprints de 2 semanas dentro del período y 2 en la fase posterior)

| Sprint | Fechas | Objetivo principal |
| --- | --- | --- |
| Fase previa | 01 ago – 03 sep 2026 | Descubrimiento: levantamiento de requisitos y primera versión del ERS (v1.0, 25/08/2026). |
| Sprint 0 (preparación) | 04 – 05 sep 2026 | Kickoff, revisión de ERS/DDS, configuración de repositorio, tablero y entorno de Firebase (mtpa-dev; staging y prod previstos) |
| Sprint 1 | 08 – 19 sep 2026 | Arquitectura y modelo de datos, diseño UI en Figma, contrato de tópicos MQTT, módulo de autenticación y usuarios (MOD-01) |
| Sprint 2 | 22 sep – 03 oct 2026 | Gestión de incubadoras (MOD-02); esqueleto del Servicio de Integración IoT y simulador de dispositivo MQTT |
| Sprint 3 | 06 – 17 oct 2026 | Monitorización ambiental (MOD-03) y umbrales/alertas (MOD-04), probados end-to-end con el simulador |
| Sprint 4 | 20 – 31 oct 2026 | Control de ventiladores manual y automático con histéresis (MOD-06) · entrega del período |
| Sprint 5 (fase posterior, no comprometido) | 03 – 14 nov 2026 | Históricos, estadísticas y exportación (MOD-05) y auditoría (MOD-07); primeras pruebas con hardware real si está disponible |
| Sprint 6 (fase posterior, no comprometido) | 17 – 28 nov 2026 | Configuración de parámetros (MOD-08), integración general de módulos, pruebas end-to-end completas |
| Cierre (fase posterior, no comprometido) | 01 – 05 dic 2026 | Corrección de errores finales, documentación, presentación y entrega |

Nota: las fechas de sprint se ajustan a las semanas laborales del equipo (martes, viernes y sábado). El período del proyecto es 01/08–31/10/2026: los Sprints 0 a 4 están dentro de él; los Sprints 5 y 6 y el cierre se planifican como fase posterior y no están comprometidos. El Sprint 0 (dos días) se usa como arranque corto para no perder tiempo de desarrollo.

## 4.3 Hitos principales (milestones)

| Hito | Fecha estimada |
| --- | --- |
| M0 – Inicio formal del proyecto | 01 ago 2026 |
| M1 – Kickoff del proyecto | 05 sep 2026 |
| M2 – Arquitectura, modelo de datos y contrato MQTT aprobados; autenticación funcional | 19 sep 2026 |
| M3 – Gestión de incubadoras y Servicio de Integración IoT funcionando con el simulador | 03 oct 2026 |
| M4 – Monitorización ambiental y alertas funcionando end-to-end (con simulador) | 17 oct 2026 |
| M5 – Control de ventiladores (manual y automático) funcional · entrega del período | 31 oct 2026 |
| M6 – Históricos, estadísticas, exportación y auditoría integrados (fase posterior) | 14 nov 2026 |
| M7 – Integración general completa y pruebas end-to-end (fase posterior) | 28 nov 2026 |
| M8 – Entrega final y sustentación (fase posterior) | 05 dic 2026 |

## 4.4 Cronograma general

| Fase | Inicio | Fin | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Descubrimiento (fase previa) | 01 ago 2026 | 03 sep 2026 | ~5 semanas |
| Preparación (Sprint 0) | 04 sep 2026 | 05 sep 2026 | 2 días |
| Arquitectura, diseño y autenticación (Sprint 1) | 08 sep 2026 | 19 sep 2026 | 2 semanas |
| Incubadoras y Servicio de Integración IoT (Sprint 2) | 22 sep 2026 | 03 oct 2026 | 2 semanas |
| Monitorización y alertas (Sprint 3) | 06 oct 2026 | 17 oct 2026 | 2 semanas |
| Control de ventiladores (Sprint 4) | 20 oct 2026 | 31 oct 2026 | 2 semanas |
| Históricos, estadísticas y auditoría (Sprint 5) (fase posterior, no comprometido) | 03 nov 2026 | 14 nov 2026 | 2 semanas |
| Configuración e integración general (Sprint 6) (fase posterior, no comprometido) | 17 nov 2026 | 28 nov 2026 | 2 semanas |
| Pruebas finales, documentación y entrega (fase posterior, no comprometido) | 01 dic 2026 | 05 dic 2026 | ~1 semana |

# 5. Gestión de recursos

## 5.1 Asignación de recursos humanos por sprint

| Sprint / Módulo | Scrum Master | Frontend (2) | Backend | UX/UI-QA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0-1: Arquitectura, diseño y autenticación | Coordina | Prototipan pantallas de login y panel general | Diseña arquitectura, modelo de datos y contrato MQTT; implementa autenticación | Diseña wireframes en Figma |
| Sprint 2: Incubadoras + Servicio de Integración | Seguimiento | Implementan UI de gestión de incubadoras | Implementa gestionarIncubadora, el Servicio de Integración IoT y el simulador de dispositivo | Prueba CRUD de incubadoras y el simulador |
| Sprint 3: Monitorización y alertas | Seguimiento | Implementan panel de monitorización y alertas | Implementa procesarMedicion, umbrales y notificarAlerta | Prueba el flujo medición→alerta con el simulador |
| Sprint 4: Control de ventiladores | Seguimiento | Implementan panel de control y reglas de automatización | Implementa enviarComandoVentilador y evaluarAutomatizacion (histéresis) | Prueba control manual y automático con el simulador |
| Sprint 5: Históricos/estadísticas y auditoría (fase posterior) | Seguimiento | Implementan pantallas de históricos, estadísticas y exportación | Implementa agregarEstadisticasDiarias, exportarReporte y registrarEvento | Prueba exportación y consulta de auditoría; apoya primeras pruebas con hardware real |
| Sprint 6: Configuración e integración general (fase posterior) | Seguimiento | Implementan la configuración de parámetros; apoyan pruebas de integración | Ajustes finales de backend e integración general | Ejecuta pruebas de integración end-to-end completas |
| Cierre (fase posterior) | Coordina entrega | Ajustes finales de UI | Ajustes finales de backend | QA final y documentación |

## 5.2 Recursos técnicos y herramientas necesarias

| Categoría | Herramienta |
| --- | --- |
| Control de versiones | GitHub |
| Gestión de tareas | GitHub Projects |
| Diseño UI/UX | Figma |
| Comunicación | WhatsApp / Discord |
| Frontend | React + Vite |
| Backend / BaaS | Firebase (Authentication, Firestore, Cloud Functions, Storage, Security Rules), plan Blaze |
| Integración IoT | Servicio de Integración (Node.js; despliegue en Cloud Run previsto en la fase posterior) + broker MQTT gestionado (proveedor de referencia en nivel gratuito/de pruebas, a validar) + simulador propio de dispositivo |
| Hosting / Despliegue del frontend | Vercel (build automático con vite build, preview deployments por Pull Request) |
| Pruebas | Pruebas manuales guiadas por los criterios de aceptación del ERS, simulador de dispositivo MQTT y, si se requiere, Vitest/Jest para pruebas unitarias en React |

## 5.3 Estimación de esfuerzo por módulo

La estimación se hizo en horas-persona, asumiendo una dedicación de 12 h/semana por integrante distribuidas en martes, viernes y sábado.

| Módulo (DDS) | Esfuerzo estimado (horas-persona) |
| --- | --- |
| MOD-01 Autenticación y gestión de usuarios | 20-25 h |
| MOD-02 Gestión de incubadoras | 20-25 h |
| Servicio de Integración IoT y simulador de dispositivo | 40-50 h |
| MOD-03 Monitorización ambiental | 30-35 h |
| MOD-04 Umbrales y alertas ambientales | 20-25 h |
| MOD-06 Control de ventiladores | 35-40 h |
| MOD-05 Históricos, estadísticas y exportación | 30-35 h |
| MOD-07 Registro de eventos y auditoría | 15-20 h |
| MOD-08 Configuración de parámetros | 10-15 h |
| Pruebas e integración (simulador y hardware real) | 30-35 h |

MOD-05, MOD-07 y MOD-08 (55–70 h-persona) corresponden a la fase posterior; el resto de la estimación (195–235 h-persona, incluidas las pruebas e integración sin ajustar) corresponde al período.

Nota — valor por defecto: no se especificó la velocidad histórica del equipo (story points de proyectos previos), por lo que la estimación se hizo en horas-persona. Se recomienda ajustar estas cifras con datos reales una vez iniciado el Sprint 1.

# 6. Gestión de riesgos

## 6.1 Matriz de riesgos

| Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| El alcance planificado (8 módulos) excede la capacidad del período del proyecto (01/08–31/10/2026): MOD-05, MOD-07 y MOD-08 no caben antes del 31/10. | Alta | Alto | Acotar el alcance del período a MOD-01 a MOD-04 y MOD-06 más el Servicio de Integración IoT y planificar el resto como fase posterior (secciones 4.2 y 4.3). |
| El hardware físico (incubadora piloto, sensores, ESP32, ventiladores) no está disponible a tiempo para las pruebas de integración real. | Alta | Alto | Desarrollar y probar contra un simulador de dispositivo MQTT desde el Sprint 2 (O2); integrar el hardware real tan pronto esté disponible, idealmente antes del Sprint 5, sin bloquear el resto del cronograma. |
| Cambio o demora en la selección definitiva del proveedor de broker MQTT gestionado (Anexo C del ERS, punto 7, aún sujeto a validación). | Media | Alto | Configurar y probar desde el Sprint 1 contra un proveedor de referencia en su nivel gratuito, aislando el código del Servicio de Integración del proveedor específico mediante una capa de conexión sencilla. |
| Configuración incorrecta de credenciales o ACL en el canal MQTT, exponiendo mediciones o el control de ventiladores de otra incubadora. | Media | Alto | Revisar el usuario de servicio y su prefijo de tópicos (DDS, sección 6.3) ante cada cambio; probar la segmentación por tópico/ACL por dispositivo en staging cuando esa segmentación y ese entorno existan (previstos); revisión cruzada entre backend y Scrum Master. |
| Costos no previstos por superar el nivel gratuito de Cloud Run/Firebase (plan Blaze) o del broker MQTT. | Media | Medio | Monitorear el consumo desde el panel de Firebase/Google Cloud durante todo el proyecto; definir alertas de facturación desde el Sprint 0. |
| Disponibilidad reducida del equipo de aprendices por coincidir con otras actividades de la etapa de formación. | Media | Medio | Sprints de 2 semanas con margen; revisar la carga de cada integrante en el Sprint Planning y redistribuir tareas si es necesario. |
| Alcance creciente ("scope creep") si se intenta adelantar la app móvil de la Versión 2.0 durante el desarrollo de la v1.0. | Media | Alto | El Scrum Master valida cualquier solicitud de alcance nuevo contra el ERS v1.3/DDS v1.1 vigentes antes de aceptarla en un sprint. |
| Latencia o pérdida de mensajes MQTT que impida cumplir el intervalo máximo de 10 segundos definido en el ERS (RNF-001). | Baja-Media | Medio | Probar la carga del Servicio de Integración con el simulador (varias incubadoras/dispositivos simultáneos) antes de las pruebas con hardware real. |

# 7. Calidad y criterios de cierre

## 7.1 Criterios de calidad

- Cada requisito funcional del ERS comprometido en el período (RF-001 a RF-008, RF-012, RF-013 y RF-016 a RF-021; ver ERS 2.6) se valida contra sus criterios de aceptación antes de darse por completado.

- Todo cambio se integra a main mediante Pull Request con al menos una revisión de otro integrante del equipo.

- Cada Pull Request de la aplicación web debe pasar la verificación visual en el preview deployment de Vercel antes de aprobarse.

- Las reglas de seguridad de Firestore se prueban en un entorno previo a producción (staging, previsto; hoy solo existe mtpa-dev); la segmentación por tópico/ACL por dispositivo queda prevista para una etapa posterior.

- El flujo completo de ingesta y evaluación de una medición (DDS, CU-02) se prueba con el simulador de dispositivo antes de considerarse terminado.

## 7.2 Criterios de cierre / Definition of Done del proyecto

- Porcentaje de casos de prueba QA aprobados sin errores críticos (meta: ≥90% al cierre del Sprint 4, según objetivo O3).

- Número de errores críticos abiertos al momento de la entrega final (meta: 0).

- Cumplimiento de la fecha límite del 31 de octubre de 2026.

- Cobertura funcional: los módulos MOD-01 a MOD-04 y MOD-06 y el Servicio de Integración IoT operativos en la entrega del período, validados con el simulador de dispositivo y, si el hardware estuvo disponible, con al menos una incubadora real.

- El Servicio de Integración IoT en ejecución y funcionando de forma estable (sin pérdida de mensajes) durante las pruebas finales.

# 8. Plan de comunicación con stakeholders

## 8.1 Identificación de interesados

| Stakeholder | Rol / interés |
| --- | --- |
| Equipo de aprendices (5 integrantes) | Ejecutan el proyecto directamente. |
| Instructor(es) / evaluador(es) de la entidad de formación | Evalúan el cumplimiento de objetivos de formación y la calidad del entregable final. |
| Proveedor/fabricante del hardware IoT (sensores, ESP32, ventiladores) | Entrega el firmware y las especificaciones de comunicación; su disponibilidad condiciona las pruebas de integración real (ver riesgo 6.1). |
| Operarios y administradores de la instalación avícola (usuarios finales) | Beneficiarios directos de la aplicación; su experiencia de uso valida el producto. |

Nota: no se especificó la entidad de formación exacta (p. ej., si el proyecto corresponde a un programa de aprendizaje tipo SENA) ni un asesor/instructor formal por nombre; se recomienda completarlo si aplica.

## 8.2 Frecuencia y formato de reportes de avance

- Interno (equipo): seguimiento en cada una de las tres sesiones semanales (martes, viernes y sábado) + tablero actualizado en GitHub Projects de forma continua.

- Formación (instructor/evaluador): se recomienda un reporte de avance al cierre de cada hito del período (M2, M4 y M5) con estado del proyecto, entregables completados y riesgos activos — formato y periodicidad exacta a confirmar según lo que exija la entidad de formación (dato faltante).

# 9. Presupuesto

## 9.1 Desglose estimado de costos

El proyecto es de carácter formativo y no cuenta con presupuesto asignado. A diferencia de un proyecto puramente web, M.T.P.A. requiere infraestructura adicional por su componente IoT:

- Herramientas de desarrollo, diseño y gestión (GitHub, Figma, GitHub Projects, WhatsApp/Discord): gratuitas.

- Firebase requiere el plan Blaze (pago por uso) para desplegar las Cloud Functions y, cuando se despliegue, el Servicio de Integración en Cloud Run, y para las llamadas HTTPS entre componentes; a la escala de un piloto (una instalación, pocas incubadoras) el consumo esperado se mantiene dentro de los niveles gratuitos de Cloud Run/Cloud Functions de Google Cloud, por lo que el costo estimado es cercano a $0, sujeto a monitoreo (ver riesgo 6.1).

- El broker MQTT gestionado: la mayoría de proveedores (p. ej. HiveMQ Cloud, EMQX Cloud) ofrecen un nivel gratuito adecuado para desarrollo y pruebas con pocos dispositivos; se recomienda validar los límites exactos al seleccionar el proveedor definitivo (Anexo C del ERS, punto 7).

- Hardware físico (incubadoras, sensores, ESP32, ventiladores): fuera del alcance y del presupuesto de este plan, según lo establecido en el ERS.

# 10. Cierre del Proyecto

## 10.1 Proceso de aceptación final

- Demostración funcional de los módulos MOD-01 a MOD-04 y MOD-06 de la Versión 1.0 y del Servicio de Integración IoT ante el equipo evaluador, incluyendo el flujo completo de ingesta/alerta/automatización con el simulador (y con hardware real si estuvo disponible).

- Verificación de los criterios de cierre de la sección 7.2.

- Aceptación formal por parte del instructor evaluador o la entidad de formación (según lo exija la institución).

## 10.2 Despliegue final (fase posterior; en el período el despliegue es al proyecto mtpa-dev)

- Build de producción con vite build y publicación en Vercel (URL pública).

- Despliegue final de las Cloud Functions y las reglas de seguridad de Firestore a mtpa-prod (previsto; aún no creado), validadas previamente en staging (previsto).

- Despliegue final del Servicio de Integración IoT en Cloud Run (entorno de producción), conectado al broker MQTT definitivo o de referencia. En el período el servicio se ejecuta como proceso propio, conectado al broker de referencia (HiveMQ Cloud).

- Verificación post-despliegue de los flujos críticos: inicio de sesión, ingesta de una medición (real o simulada), generación de una alerta y ejecución de una orden de ventilador.

## 10.3 Retrospectiva final y lecciones aprendidas

Se realizará una retrospectiva de cierre con todo el equipo para documentar aciertos, dificultades (particularmente en la integración con el hardware y el broker MQTT) y recomendaciones de cara a la Versión 2.0 (aplicaciones móviles, ya identificadas en el ERS).

# 11. Anexos

## 11.1 Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Sprint | Ciclo de trabajo de duración fija (2 semanas en este plan) en el que el equipo entrega un incremento funcional. |
| Scrum | Marco de trabajo ágil basado en sprints, roles definidos y ceremonias (planning, review, retrospectiva). |
| WBS | Work Breakdown Structure — descomposición del trabajo del proyecto en entregables y tareas. |
| Servicio de Integración IoT | Componente propio del proyecto (Node.js; despliegue previsto en Cloud Run) que conecta el broker MQTT con Firebase. |
| Simulador de dispositivo | Programa que imita el comportamiento de un sensor/ventilador real publicando y recibiendo mensajes MQTT, usado para probar el sistema sin depender del hardware físico. |
| MQTT / Broker MQTT | Protocolo de mensajería publicación/suscripción usado en IoT, y el servidor que enruta esos mensajes entre dispositivos y la plataforma. |
| Vite | Herramienta de build y servidor de desarrollo para aplicaciones web modernas, usada para compilar y servir el frontend de React de M.T.P.A. con recarga en caliente (HMR). |
| Vercel | Plataforma de hosting y despliegue continuo para aplicaciones web frontend, usada para publicar automáticamente el build de Vite de M.T.P.A. |
| Preview deployment | Despliegue temporal generado automáticamente por Vercel para cada Pull Request, con una URL propia de revisión. |
| RACI | Matriz que asigna, por tarea, quién es Responsable, quién Aprueba, a quién se Consulta y a quién se Informa. |

## 11.2 Cronograma detallado

| Sprint | Fechas | Módulos/tareas principales | Hito asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase previa | 01 ago – 03 sep 2026 | Descubrimiento: levantamiento de requisitos y primera versión del ERS (v1.0, 25/08/2026) | M0 |
| Sprint 0 | 04-05 sep 2026 | Kickoff, configuración de repositorio, GitHub Projects, entorno de Firebase (mtpa-dev) y canales de comunicación | M1 |
| Sprint 1 | 08-19 sep 2026 | Revisión ERS/DDS, arquitectura, modelo de datos, contrato MQTT, autenticación y usuarios (MOD-01) | M2 |
| Sprint 2 | 22 sep-03 oct 2026 | Gestión de incubadoras (MOD-02); Servicio de Integración IoT y simulador de dispositivo | M3 |
| Sprint 3 | 06-17 oct 2026 | Monitorización ambiental (MOD-03) y umbrales/alertas (MOD-04) | M4 |
| Sprint 4 | 20-31 oct 2026 | Control de ventiladores manual y automático con histéresis (MOD-06) | M5 |
| Sprint 5 (fase posterior, no comprometido) | 03-14 nov 2026 | Históricos, estadísticas, exportación (MOD-05) y auditoría (MOD-07) | M6 |
| Sprint 6 (fase posterior, no comprometido) | 17-28 nov 2026 | Configuración de parámetros (MOD-08), integración general, pruebas end-to-end | M7 |
| Cierre (fase posterior, no comprometido) | 01-05 dic 2026 | Pruebas finales, corrección de errores, documentación, presentación | M8 |

# Resumen de información faltante y valores por defecto sugeridos

Para completar este plan de forma realista se asumieron los siguientes valores por defecto, dado que no fueron especificados en la información entregada. Se recomienda validarlos con el equipo antes de iniciar el Sprint 1:

- Disponibilidad real del hardware físico (incubadora piloto, sensores, ESP32, ventiladores) durante el proyecto: no especificada; se asumió que podría no estar lista hasta el Sprint 5, por lo que se incorporó un simulador de dispositivo desde el Sprint 2 como mitigación (O2, riesgo 6.1).

- Proveedor definitivo del broker MQTT gestionado: pendiente de selección (Anexo C del ERS, punto 7); se asumió el uso de un proveedor de referencia en su nivel gratuito durante el desarrollo.

- Modalidad exacta de las tres sesiones semanales (presencial/virtual): se asumieron presenciales.

- Entidad/instructor evaluador formal: no especificado.

- Formato y periodicidad exigidos por la entidad de formación para reportes de avance: no especificado.

- Story points o velocidad histórica del equipo: no existente; se usó estimación en horas-persona en su lugar.

- Plan de soporte post-entrega: no definido; se sugiere asignar informalmente un responsable de atender dudas tras la sustentación. El soporte queda fuera del período 01/08–31/10/2026.

# Control de cambios

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/09/2026 | Plan inicial | Equipo del proyecto |
| 1.1 | 31/10/2026 | Ajuste del período a 01/08–31/10/2026, fase previa de descubrimiento, Sprints 5–6 y cierre como fase posterior, idioma diferido, despliegue del Servicio de Integración en Cloud Run pasa a la fase posterior | Equipo del proyecto |